## Sheet1
大类 | 小类细分 | 周期（天） | 并行周期（天） | 备注
项目准备 | 合同协议流程 | 0
| 视频注入媒资文档，码率/图片规格，EPG文档获取和熟悉阶段 | 5
| 频道计费编码申请 |  | 5 | 与前一任务并行
| 局点定制化需求确认（含探针类上报规则） | 9 | 13 | 有13天可与项目准备阶段的其它任务并行
| 基线版本拉取和准备 | 1
| 平台视频接收（版权确认，介质获取） | 2 | 5 | 有5天与项目准备阶段其它任务并行
| 视频转码测试阶段 | 1
| 批量转码阶段 | 2
| 视频注入平台（如涉及现场注入） | 2
服务器对接 | 机房协调流程 （网络、机位、服务器申请） |  | 3 | 与项目准备阶段同步进行
| 服务器安装流程 |  | 1
| 硬件服务器准备阶段 |  | 1
| 硬件网络打通阶段和硬件测试 |  | 1
| 网络路由互通阶段 |  | 1
| 网络测试阶段 |  | 1
版本部署 | 架构组网结构，网络架构阶段 | 0.5 |  | 依赖服务器就位
| 版本部署；数据库部署 | 0.5
| 测试服务是否启动与终端是否连接成功阶段 | 0.5
| 部署大数据及智能推荐 | 0.5
定制功能开发 | 定制需求分解 |  | 2 | 与版本部署同步进行
| 手机端定制开发(安卓) | 22 |  | 依赖项目准备阶段的局点定制化需求确认
| TV端定制开发 |  | 22 | 与手机端开发同步进行
| 手机端、TV端同屏功能 | 10
内部测试 | 内部终端测试，界面测试 | 5
| 平台逻辑和功能测试 |  | 5 | 与内部终端测试，界面测试并行
| 注入流程测试 |  | 5 | 与内部终端测试，界面测试并行
| 计费测试 |  | 5 | 与内部终端测试，界面测试并行
| 服务器业务整体压力测试 | 3
业务适配 | 频道适配终端阶段 | 3
| 页面排屏 |  | 3 | 与频道适配终端阶段并行
| 计费对接联调阶段 | 4 | 3 | 有3天与频道适配终端阶段并行
局方联合测试 | 局方联合测试并生成问题单 | 2
| 修改功能并复测阶段 | 5
| 联合压力测试并生成整体测试报告 | 3
频道上线 | 正式环境完成，正式订购测试，清理数据库，调整服务器参数 | 5
| 完成现网业务测试并等待现网上线 | 0
| 总工期（工作日） | 86

## Sheet2
大类 | 小类细分 | 周期（天） | 并行周期（天） | 依赖关系 | 备注
项目准备 （5月21日结束） | 组网确认 | 0 |  |  | 已完成
| 局方根据组网分配IP | 5 |  |  | IP未提供
| 局方提供服务器登陆方式 |  | 5 |  | 登陆方式未提供
| 公网权限申请 |  | 5 |  | 模板未提供
| 现网媒资体量确认 |  | 5 |  | 未提供
| 媒资转码 |  | 5 |  | 未启动
| 现网抓图 | 0 |  |  | 已完成
接口文档？
| 微信小程序如用局方开发者账号上线，需要为开发人员配置权限（待确认） | 0 | 5 |  | 已和局方确认使用炫佳开发者账号上线
| 设计文档输出（不含双屏互动） |  | 5
版本开发 （6月22日结束） | 双屏互动需求确认及文档输出 |  | 7
| 内容注入 |  | 5
| 环境配置 | 0.5
| 版本拉取 | 0.5
| TV端开发（直接在预发布环境开发） | 6 | 5
| 微信小程序开发（直接在预发布环境开发） | 15 | 7
| 双屏互动功能开发 |  | 15
测试 （6月30日结束） | 功能测试 | 3
| 兼容性测试 |  | 3
| 压力测试 |  | 3
| 局方验收 | 4
34